## Actividades
ID_actividad | Actividad general | Actividades específicas | Encargado | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Vobo Estudiantes | Vobo Coach | Prioridad | Comentarios
1 | Definición de la estructura del proyecto | Creación de carpetas y archivos base | Ambos | En Proceso | 2025-10-22 |  | FALSE | FALSE
2 | Setup GitHub repository | Configurar repositorio y colaboradores | Diana | En Proceso | 2025-10-22 |  | FALSE | FALSE
3 | Creación del env | Configurar el ambiente en donde se trabajará todo | Ambos | En Proceso | 2025-10-22 |  | FALSE | FALSE
4 | LOG-IN | Estructura HTML | Juan | En Proceso |  |  | FALSE | FALSE
|  | Estilo CSS | Sin Asignar | En Proceso |  |  | FALSE | FALSE
|  | JS? | Sin Asignar | En Proceso |  |  | FALSE | FALSE
|  | Base de datos de usuarios | Sin Asignar | Pendiente |  |  | FALSE | FALSE
|  | Sistema de autenticación FLASK | Juan | En Proceso |  |  | FALSE | FALSE
5 | Acerca De / Project Overview / Home Page | Borrador explicando el proyecto | Diana | En Proceso |  |  | FALSE | FALSE
|  | Estructura HTML | Sin Asignar | Pendiente |  |  | FALSE | FALSE
|  | Estilo CSS | Sin Asignar | Pendiente |  |  | FALSE | FALSE
|  | JS | Sin Asignar | Pendiente |  |  | FALSE | FALSE
6 | Datos base estaticos | Descarga | Diana | En Proceso | 2025-10-22 |  | FALSE | FALSE
|  | Conexión con el LLM y Dashboard | Sin Asignar | Pendiente |  |  | FALSE | FALSE
|  | Capas INEGI | Diana | Pendiente |  |  | FALSE | FALSE
|  | Red hidrográfica (descargar Shapefile) | Diana | Pendiente |  |  | FALSE | FALSE
|  | Uso de suelo y vegetación (shp) | Diana | Pendiente |  |  | FALSE | FALSE
|  | Elevación (Modelo Digital de Elevación raster) | Diana | Pendiente |  |  | FALSE | FALSE
|  | Localidades urbanas y rurales | Diana | Pendiente |  |  | FALSE | FALSE
|  | Atlas de riesgos | Diana | Pendiente |  |  | FALSE | FALSE
|  | Mapas de peligro por inundación | Diana | Pendiente |  |  | FALSE | FALSE
|  | Zonas de inundación históricas | Diana | Pendiente |  |  | FALSE | FALSE
|  | Estudios de vulnerabilidad | Diana | Pendiente |  |  | FALSE | FALSE
16 | APIS | Busqueda de APIS para agilizar el manejo de la información | Diana | En Proceso | 2025-10-22 |  | FALSE | FALSE
17 |  | Conexión con el LLM y Dashboard | Sin Asignar | Pendiente |  |  | FALSE | FALSE
18 |  | Pendiente listado de APIS a usar | Diana | Pendiente |  |  | FALSE | FALSE
19 | Página del RiskyChat | Estructura HTML | Sin Asignar | Pendiente |  |  | FALSE | FALSE
20 |  | Estilo CSS | Sin Asignar | Pendiente |  |  | FALSE | FALSE
21 |  | JS? | Sin Asignar | Pendiente |  |  | FALSE | FALSE
22 | Integración del mapa Leaflet | Lado derecho mapa | Sin Asignar | Pendiente |  |  | FALSE | FALSE
23 |  | Configuración del mapa interactivo | Sin Asignar | Pendiente |  |  | FALSE | FALSE
24 | Integración del chat | Lado izquiero chat | Sin Asignar | Pendiente |  |  | FALSE | FALSE
25 |  | Conexión con el LLM | Sin Asignar | Pendiente |  |  | FALSE | FALSE
26 | Dashboad OPCIONAL | Abajo del chat y los mapas | Sin Asignar | Pendiente |  |  | FALSE | FALSE

## Bases de datos
Nombre de la base | Nombre del archivo | Estado | Link
Base de datos sobre el impacto socioeconómico de los daños y pérdidas ocasionados por los desastres en México de 2000 a 2023. | Base_histrórica_2000_2023 | En revisión | http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/descargas.html
Declaratorias Cenapred Veracruz 2000-2024 sobre fenómenos geológicos, hidrometeorlógicos, químico, sanitario, organizativo | cenapred_declaratorias_2000_2024 | En revisión | http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/apps/Declaratorias/#

## Hoja2
Encargados | Estado
Sin Asignar | Pendiente
Diana | En Proceso
Juan | Finalizado
Ambos | Revisión
| Cancelado | "-- Esto no se hará en esta pase del proyecto"
Estado de base de datos
Lista para conexión
En revisión
Pendiente de revisión